## Sheet1
RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024
NO | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KETERANGAN
[9 empty] | TW I |  |  | TW II |  |  | TW III |  |  | TW IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1 |  |  | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Laporan Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 1 Dokumen | Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 300000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
2 |  |  | Pelayanan Informasi Publik | Terlaksananya fungsi PPID | 1 dokumen Laporan | Terlaksananya Tugas Fungsi PPID meliputi koordinasi, Rakor, Pelatihan, Monitoring Evaluasi dan PPID Award | 750000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
3 |  |  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | TerlaksananyaMonitoring Opini dan Aspirasi Publik dan pengaduan SP4N LAPOR | 1 Dokumen laporan | Terlaksananya Monitoing Opini dan Aspirasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR meliputi Rapat koordinasi, Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi serta rekomendasi opini dan aspirasi publik | 750000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
4 |  |  | Manajemen Komunikasi Krisis | Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis | 1 Dokumen | Koordinasi, rekomendasi menajamen komunikasi krisis | 500000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan | bar: TW I 3; TW II 5; TW III 8 to TW IV 12
5 |  |  | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 40 orang | Keikutsertaan Bimtek dan pendampingan kehumasan | 500000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan | bar: TW III 9 to TW IV 10
6 |  |  | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dokumen Laporan | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Rakor, Penilaian Evaluasi dan Monitoring | 150000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan | bar: TW II 5 to TW II 6; TW IV 11 to TW IV 12
7 |  |  | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya enyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Videotron 15 unit, 2 layanan | Tersedianya layanan Call center 112, Vidotron, Layanan Omnichanel, bimbingan teknis Sp4n Lapor dan PPID | 31760468710 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
8 |  |  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen Laporan | Terlaksananya Publikasi Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak dan Media Online | 14516931857 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
9 |  |  | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 2 layanan | Terlaksananya Publikasi di Website Resmi Pemkab Kutai Timur dan Media Sosial Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur dan Terlaksananya Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 7202380520 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
10 |  |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Desiminasi Informasi | 1 Dokumen laporan | Terlaksananya Literasi Media serta Meningkatnya pemahaman para mahasiswa dan pelajar terhadap dunia jurnalistik | 100000000 | Kepala Bidang IKP dan Kehumasan | bar: TW III 7 to TW IV 12
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Terselenggaranya Pengelolaan Aplikasi Informatika | 100%
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11 |  |  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | 5 unit | Pengelolaan sistem Jaringan Fiber Optik dan Server Data Center | 5000000000 | Kepala Dinas
|  |  | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik | 12 Dokumen
|  |  | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 dokumen | Pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah daerah | 200000000 | Kepala Dinas
12 |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Tersedianya Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasin Sistem Keamanan Informasi | 2 Dokumen | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Mengecek Tower yang ada di Desa - Desa | 500000000
|  |  | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 159 layanan | Penyediaan akses internewt di kantor desa, Kecamatan, Puskesmas | 15100000000 | Kepala Dinas
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 3 Dokumen | Implementasi program smart city Kabupaten Kutai Timur | 250000000 | Kepala Dinas | bar: TW I 2; TW II 5; TW IV 11 to TW IV 12
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 5 Dokumen | Peningkatan kapasitas sumber daya pengelola Infrastruktur TIK | 2500000000 | Kepala Dinas | bar: TW I 3; TW II 5 to TW II 6; TW III 9 to TW IV 10
13 |  |  | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pusat Data Pemerintah | 12 dokumen | Pengelolaan Bandwidth OPD | 31395400000 | Kuasa Pengguna Anggaran | bar: TW I 3 to TW IV 12
14 |  |  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | 7 unit | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan. | 2500000000 | Kuasa Pengguna Anggaran | bar: TW II 4 to TW II 5; TW III 8 to TW IV 12
15 |  |  | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Terselenggaranya pelatihan Government Chief Information Officer (GCIO) | 65 orang | Bimtek/ Pelatihan Sistem Aplikasi Informasi | 500000000 | Kuasa Pengguna Anggaran | bar: TW IV 10 to TW IV 12
16 |  |  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi SPBE | 46 orang | Pelatihan Sertifikasi | 1559520000 | Kuasa Pengguna Anggaran | bar: TW IV 10 to TW IV 12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
|  |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
17 |  |  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan | 2 Dokumen |  | 150000000
18 |  |  | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan | Melaksanakan Bimbingan Teknis (bimtek) | 750000000 | bar: TW II 5; TW IV 11
19 |  |  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 3 Laporan | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Mengadakan Rapat untuk Tim CSIRT | 350000000
20 |  |  | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 6 Perangkat Daerah | Mengadakan Sosialisasi | 150000000 | bar: TW II 4
|  |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
21 |  |  | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Koimuniukasi Sandi | 6 Perangkat Daerah | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan | 150000000
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Cakupan Penyediaan Data Statistik yang terbuka dan transparan untuk Masyarakat dan Pemerintah Daerah | 100%
|  |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 5 Dokumen |  | 2734898400
22 |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 3 Dokumen | Pembuatan Dokumen berupa Buku Penyusunan Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kutai Timur dan Buku Penyusunan Kajian Data serta terselenggaranya Koordinasi Satu Data Kabupaten Kutai Timur | 700000000 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW II 4; TW III 9
23 |  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 20 Orang | Terselenggaranya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Portal Satu Data Berbasis Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) | 500000000 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW III 8
24 |  |  | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Pembuatan Dokumen berupa Buku Penyusunan Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Kutai Timur | 300000000 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW III 8
25 |  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 20 Orang | Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Metadata Statistik Sektoral di ikuti oleh 20 OPD secara bertahap | 400000000 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW II 5; TW III 7
26 |  |  | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur | 334898400 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW II 6 to TW III 7
27 |  |  | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Pembuatan Dokumen berupa Buku Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral | 500000000 | Plt. Kepala Bidang Statistik | bar: TW II 5; TW III 7
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Administrsi Perkantoran dan Laporan Keuangan Diskominfo Staper | 100%
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja PD | 3 Dokumen |  | 1250000000
28 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Menyusun Renja dan Renja Perubahan | 550000000 | Sekretaris | bar: TW I 1 to TW III 9
29 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | Penyusunan Rencana Kerja Aanggaran | 100000000 | Sekretaris | bar: TW I 1; TW II 4 to TW II 5; TW III 8 to TW IV 10
30 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Penyusunan Dokumen LKJIP | 100000000 | Sekretaris | bar: TW IV 11 to TW IV 12
31 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Penyusunan Laporan Evaluasi dan LPPD | 500000000 | Sekretaris | bar: TW II 4; TW III 7; TW IV 10; TW IV 12
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | 100% |  | 13707595800
32 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang | Pembayaran Gaji dan TPP PNS dan PPPK | 10837868632 | Sekretaris
33 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Pembayaran Gaji TK2D | 1719727168 | Sekretaris
34 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan | 950000000 | Sekretaris
35 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2 Laporan | Penyusunan Laporan Keuangan dan Tepra | 200000000 | Sekretaris | bar: TW I 3; TW II 6; TW III 9; TW IV 12
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 100%
36 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah | 175000000 | Sekretaris
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 paket | Menyiapkan Pakaian Dinas beserta Atribut | 455550000
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah | 800000000 | Sekretaris | bar: TW I 3 to TW IV 12
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 100%
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6421008778
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 200000000 | Sekretaris
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 350000000 | Sekretaris
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 50000000 | Sekretaris
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Paket | Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi SKPD | 700000000
|  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Penciptaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | 263100900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | Tersedianya Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 1550000000 | Sekretaris | bar: TW I 3 to TW IV 12
|  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Membangun 1 unit Gedung Kantor, | 12445378080 | Sekretaris | bar: TW I 3 to TW IV 12
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 100%
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Kominfoperstik | 12 Laporan | Tersedianya jasa penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah 100 | 150000000 | Sekretaris
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9 Orang | Pembayaran Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Instruktur Senam | 150000000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 unit | Pemeliharaan kendaraan Dinas jabatan dan pajaknya | 300000000 | Sekretaris
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 237235000
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | Pemeliharaan gedungkantor | 874840000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
|  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyebaran Informasi Melalui Media ( Elektronik, Cetak,dan Online)
|  |  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Radio) | Terselengaranya Penyebaran Informasi Melalui Media ( Elektronik, Cetak,dan Online) | 1 Dokumen | Penyebaran Informasi Ke 18 Kecamatan, Provisi dan Seluruh Indonesia | 1699986200 | Kepala Dinas